- Приложение №2

- К приказу №29 о/д от 03.02.2020г.

- План

- Мероприятий по реализации федерального гранта  в форме субсидий в рамках реализации мероприятии государственной программы национального  проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,

| - № п/п | - Перечень работ | - Содержание работ, отчетная документация | - Ответственные, рабочая группа |  | - Дата проведения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ремонт учебных помещений | - Разработка ПСД - Кап. ремонт учебных мастерских |  | - Постнов С.А. - Кориенко Т.В. |  | - Январь-июнь |
|  | - Подготовка и подписание соглашения , открытие электронного бюджета | - Подписанное соглашение - Открытый электронный бюджет |  | - Корниенко Т.В. |  | - Январь-март |
|  | - Подготовка заявки на аукцион на капитальный ремонт учебных мастерских |  |  | - Корниенко Т.В. |  | - Апрель |
|  | - Подготовка сметной документации заявленного оборудования | - Комплект сметной документации по закупаемому оборудованию |  | - Ищенко О.А. |  | - Апрель |
|  | - Проведение торгов и конкурсных процедур | - Пакет конкурсной документации (капитальный ремонт учебных мастерских, приобретение оборудования) |  | - Корниенко Т.В. |  | - Апрель-май |
|  | - Заключение контрактов | - Контракты |  | - Корниенко Т.В. |  | - Май |
|  | - Установка заявленного оборудования, апробация | - Акт приемки основного средства ОС-1 |  | - Любавская Т.П. |  | - Июль-август |
|  | - Установка программного обеспечения закупленного оборудования, апробация | - Акт приемки основного средства ОС-1 |  | - Любавская Т.П. |  | - Август-сентябрь |
|  | - Внедрение в учебный процесс новых ученических рабочих мест в ПОО (в кабинетах/лабораториях/мастерских) | - Акт приемки |  | - Любавская Т.П. - Егорова О.А. - Корниенко Т.В. |  | - Сентябрь-декабрь |
|  | - Внедрение в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. | - Акт приемки |  | - Любавская Т.П. - Егорова О.А. - Корниенко Т.В. |  | - Сентябрь-декабрь |
|  | - Внедрение в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения |  |  | - Любавская Т.П. - Егорова О.А. - Корниенко Т.В. |  | - Сентябрь-декабрь |
|  | - Разработка программ модулей и УМК, входящих в заявленную группу, предусматривающих использование электронного обучения | - Разработанные программы |  | - Егорова О.А. - Любавская Т.П. - Агафонова Л.Н. - Маляшова М.В. - Бурова Т.Б. - Борисов А.Н. - Шелудько Л.И. |  | - В течение учебного года |
|  | - Разработка программ модулей, входящих в заявленную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | - Разработанные программы |  | - Любавская Т.П. - Агафонова Л.Н. - Маляшова М.В. - Бурова Т.Б. - Борисов А.Н. - Шелудько Л.И |  | - В течение учебного года |
|  | - Разработка программ дисциплин по профессиям/специальностям, входящих в заявленную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | - Разработанные программы |  | - Любавская Т.П. - Агафонова Л.Н. - Маляшова М.В. - Бурова Т.Б. - Борисов А.Н. - Шелудько Л.И |  | - В течение учебного года |
|  | - Разработка программ и УМК профессионального обучения, ДПО по профессиям/специальностям, входящим в заявленную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | - Разработанные программы |  | - Любавская Т.П. - Агафонова Л.Н. - Маляшова М.В. - Бурова Т.Б. - Борисов А.Н. - Шелудько Л.И |  | - В течение учебного года |

- Лист ознакомления к приказу  №29 о/д от 03.02.2020г.

С приказом ознакомлены:

______________ Любавская Т.П.

______________Корниенко Т.В.

______________ Ищенко О.А.

______________ Постнов С.А.

______________ Сынков Д.В.

______________Бурова Т.Б.

______________Агафонова Л.Н.

______________Кроткова Н.А.

______________Бережная В.Н.

______________Борисов А.Н.

______________Полченков И.П.

______________Маляшова М.В.

______________Шелудько Л.И.

______________Бережной Н.П.

- ______________Дацкова Л.А